## Sheet1
长春市“双随机、一公开”监管工作施工图
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 完成时限
1 | 工作机制建立 | 机构 人员 | 建立组织领导机构 | 2月末
2 |  |  | 成立专项办公室 | 2月末
3 |  |  | 专职工作人员 | 2月末
4 |  | 工作 落实 | 制定本部门实施细则或实施方案上传并公示 | 2月末
5 |  |  | 对“双随机、一公开”监管工作相关文件（通知、通报等）在本部门内网或纸质文件发文指导并落实 | 上级文件规定时限内完成落实
6 | 组织协调指导 督导考核 | 组织协调指导 | 全市所有监管人员远程培训 | 2月10日前
7 |  |  | 对部分地区和部门调研指导工作 | 2月末
8 |  |  | 对本部门处室和驻区分局工作进度进行安排的文件、表格等；（区级部门仅限本部门工作进度安排） | 2月末前总体安排、全年调整
9 |  | 督导 考核 | 市级部门对县区政府（开发区）部门进行业务督导检查 | 全年（不少于每半年一次）
10 |  |  | 纳入本部门绩效考核 | 2月末前
11 |  |  | 通报全市各地各级各部门工作机制建立情况 | 3月上旬
12 | 编制年度抽查计划（季节性较强的抽查计划需要延后的报市双随机办批准后编制） | 部门联合计划 | 发起部门制定检查计划 | 2月末前（发起部门明确时限需要提前的按照要求执行）
13 |  | 部门内计划 | 制定检查计划 | 3月末前
14 | 制定抽查事项清单 | 添加联合抽查事项 清单 | 发起部门和参与部门在监管平台按照监管层级添加全市统一发布的部门联合抽查事项清单 | 2月末前（发起部门明确要求提前的按照要求执行）
15 |  | 梳理 清单 | 各级各部门清理完善规范清单 | 3月末前
16 |  |  | 抽查事项清单未关联对应“互联网+监管”系统实施清单 | 3月末前
17 |  |  | 标注重点检查事项 | 3月末前
18 |  | 审核备案公示 | 报送司法行政部门审核备案后在本部门网站或本级政府网站公示 | 4月末前
19 | 建立“两库” | 检查 对象库 | 发起部门完善发起事项对应的检查对象库 | 任务生成前3个工作日完成
20 |  |  | 完善部门内抽查事项对应的检查对象库 | 任务生成前3个工作日完成
21 |  | 检查 人员库 | 完善本部门行政执法类公务员名录库、具备行政执法资格人员名录库、日常从事监管工作人员名录库 | 3月末前（动态调整随时进行）
22 |  |  | 完善与抽查事项对应的检查人员库 | 由发起部门告知参与部门，任务生成前3个工作日完成
23 |  |  | 到司法行政部门备案新建或调整后的三类行政执法类公务员名录库、具备行政执法资格人员名录库、日常从事监管工作人员名录库 | 3月末前（动态调整后随时报送）
24 | 督导检查 | 督导 检查 | 对于全市各地各级各部门工作机制建立、年度抽查计划编制、抽查事项清单编制、“两库”建立情况进行督导检查发布第一季度通报（同步报市领导）并分批分期成立工作专班推动工作 | 4月末前
25 | 生成抽查任务并开展检查 | 抽查 任务 | 生成抽查任务并开展检查 | 11月末前（检查前1个月告知监管对象抽查事项、检查内容和标准；进入监管对象检查前48小时发放告知书等）
26 | 督导检查 | 督导 检查 | 对于全市各级各部门年度抽查计划编制、抽查事项清单编制、“两库”建立、任务生成、抽查检查情况进行督导检查工作总结，点名批评一批问题单位（同步报市领导）并分批分期成立工作专班推动工作，同时对问题较严重的地区或部门登门指导工作 | 7月末前
27 | 督导检查 | 督导检查 | 针对营商环境测评相关事项进行督导检查（包括明察暗访）并由市领导约谈一批地区或部门负责人。 | 10月末前
28 | 抽查结果公示运用 | 公示 | 抽查结果公示 | 抽查结果在工作结束之日起20个工作日内不超12月31日公示
29 |  | 运用 | 抽查中发现的各类问题，转入后续查处程序 | 按照行政处罚程序规定的时限执行
30 |  |  | 对抽查中发现不属于本部门监管职责范围的违法违规行为通报告知移送 | 自发现之日起3个工作日内
31 |  |  |  | 按照司法机关规定移交时限
32 | 考核 | 考核 | 按照考核细则对相关党群机关、地区、部门进行绩效考核 | 按照有关部门规定时间进行